российская федерация

белгородская область



АДМИНИСТРАЦИЯ СЕТИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН»

### Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«30» марта 2018 года №53-р

**О проведении в Сетищенском**

**сельском поселении Дней защиты от**

**экологической опасности в 2018 году**

 Во исполнении федеральных законов от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановления Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 года № 686 «О проведении Дней защиты от экологической опасности», распоряжения Правительства Белгородской области от 19 марта 2018 года №149-рп «О проведении в Белгородской области Дней защиты от экологической опасности в 2018 году», распоряжения администрации муниципального района «Красненский район» от 29 марта 2018 года №302-р «О проведении в Красненском районе Дней защиты от экологической опасности в 2018 году», в целях оздоровления санитарно-экологической обстановки в области, повышения комфортности и качества жизни населения, активизации деятельности коллективов предприятий, организаций, учреждений, населения сельского поселения в сохранении окружающей среды и природных ресурсов, улучшения благоустройства населенного пункта:

 2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению на территории сельского поселения Дней защиты от экологической опасности в 2018 году (прилагается).

3. Утвердить форму Отчета об итогах проведения на территории сельского поселения Дней защиты от экологической опасности в 2018 году

4. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений расположенных на территории сельского поселения, независимо от форм собственности принять участие в проведении Дней защиты от экологической опасности в 2018 году.

5. Назначить ответственным за выполнения Плана мероприятий по подготовке и проведению на территории сельского поселения Дней защиты от экологической опасности в 2018 году Карепину Валентину Николаевну, главного специалиста МКУ «Административно – хозяйственный центр» (по согласованию).

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации Сетищенского сельского поселения Мамонова В.А.





**Глава администрации**

**Сетищенского сельского поселения В.Мамонов**



Утвержден

 распоряжением администрации

 Сетищенского сельского поселения

 от «30» марта 2018 года № 53

План

мероприятий по подготовке и проведению

на территории Сетищенского сельского поселения

дни защиты от экологической опасности в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№пп | Мероприятие | Срок и исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработать и утвердить планы основных мероприятий по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности | до 30 марта 2018 г. | заместитель главы администрации |
|  | Провести земское собрание, на котором обсудить порядок сбора и вывоза ТБО, наведение санитарного порядка, обеспечить недопущение сжигания мусора, растительных остатков. | до 20 апреля 2018 года | заместитель главы администрации |
|  |  Провести с привлечением трудовых коллективов учреждений, общественных организаций, учащихся, местного населения массовые работы по благоустройству и озеленению, наведению санитарного и экологического порядка в населенных пунктах, лесных массивах (в том числе в природных лесах), парках, на реках, прудах, ручьях, родниках, колодцах и других водных объектах, зонах санитарной охраны водоисточников, автомобильных дорогах, территориях предприятий, организаций и учреждений | с 2по 30 апреля 2018 года | глава администрации сельского поселенияРуководители организаций, учреждений (по согласованию) |
|  | Осуществить мероприятия по соблюдению режима охранных зон водных объектов и водозаборов и приведению в соответствие с санитарными правилами колодцев общего пользования | с 2 по 30 апреля 2018 года | глава администрации сельского поселения |
|  | Провести с привлечением предприятий, образовательных и общественных организаций, местного населения акцию «Сдай макулатуру -спаси дерево!» | с 2 по 30 апреля 2018 года | Ведущий специалист по вопросам социальной сферы |
|  | Провести мероприятия по предупреждению и пресечению фактов сжигания растительных остатков и палой травы | с 1 по 30 апреля 2018 года | ведущий специалист МКУ «Административно-хозяйственный центр» |
|  | Провести ремонт и благоустройство кладбищ, братских могил, обелисков и памятников | с 1 по 30 апреля 2018 года | ведущий специалист МКУ «Административно-хозяйственный центр» |
|  | Ужесточить контроль за соблюдением законодательства в сфере сохранения биологического разнообразия и предотвращением браконьерства на территории сельского поселения | с 1 по 30 апреля 2017 года | глава администрации сельского поселения |
|  | Ликвидировать и не допускать возникновения несанкционированных свалок, навести порядок на действующих санкционированных свалках.  | с 1 по 30 апреля 2018 года | ведущий специалист МКУ «Административно-хозяйственный центр» |
|  | Провести ремонт и благоустройство кладбищ, братских могил, обелисков и памятников  | с 2 по 30 апреля 2018 года | ведущий специалист МКУ «Административно-хозяйственный центр» |
|  | Организовать и провести субботник в рамках мероприятий по реализации проекта «Зеленая столица» | 21 апреля 2018 года | ведущий специалист МКУ «Административно-хозяйственный центр» |

Приложение №2

Утвержден

 распоряжением администрации

 Сетищенского сельского поселения

 от «30» марта 2018 года № 53

Отчет

об итогах проведения на территории Сетищенского сельского поселения Дней защиты от экологической опасности в 2018 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Единицы измерения** | **Общее кол-во** | **Выполнено** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Приведено в надлежащее санитарно-экологическое состояние: |  |  |  |
|  | -улиц-придорожных территорий | кол-во/кмкол-во/км |  |  |
|  | -придомовых территорий: многоквартирных домов частного сектора | кол-во/м2кол-во/м2 |  |  |
|  | -кладбищ | кол-во/м2 |  |  |
|  | -территорий промышленных предприятий | кол-во/м2 |  |  |
|  | -санитарно-защитных зон промышленных предприятий | кол-во/м2 |  |  |
|  | -территорий организаций агропромышленного комплекса | кол-во/м2 |  |  |
|  | -территорий учреждений и учебных заведений | кол-во/м2 |  |  |
|  | -зон массового отдыха -территорий общего пользования | кол-во/м2 кол-во/ м2 |  |  |
| 2. | Ликвидировано несанкционированных свалок и мест захламления мусором | кол-во/м2 |  |  |
| 3. | Озеленение населенных пунктов: |  |  |  |
|  | -создано новых: |  |  |  |
|  | парков | кол-во/га |  |  |
|  | скверов | кол-во/га |  |  |
|  | аллей | кол-во/га |  |  |
|  | розариев, клумб, цветников | кол-во/м2 |  |  |
|  | -восстановлено и обустроено существующих: |  |  |  |
|  | парков | кол-во |  |  |
|  | скверов | кол-во |  |  |
|  | аллей | кол-во |  |  |
|  | -высажено: |  |  |  |
|  | деревьев | кол-во |  |  |
|  | кустарников | кол-во |  |  |
|  | цветов | кол-во/м2 |  |  |
| 4. | Очищено лесных насаждений и озеленений | га |  |  |
| 5. | Обустроено и расчищено: |  |  |  |
|  | -родников | кол-во |  |  |
|  | -колодцев | кол-во |  |  |
|  | -прудов | кол-во |  |  |
|  | -водоохранных зон рек | км |  |  |
|  | -водохранилищ | га |  |  |
|  | источников водоснабжения | кол-во |  |  |
|  | -оборудовано мест отдыха | кол-во |  |  |
| 6. | Установлено контейнеров для сбора мусора | кол-во |  |  |